## 概要
ショッピングサイト 要件定義書
ウェブカツ オリジナルアウトプット。各シートの内容は、機能要件一覧のIDで対応しています。
1. プロジェクト概要
プロジェクト名 | ショッピングサイト(ウェブカツ オリジナルアウトプット)
目的 | 出品者が複数いるショッピングサイトをLaravelで作り、AWSで公開する。ポートフォリオとして提示できる状態にする。
利用者 | 購入者(ゲスト・会員)、出品者(商品を登録する会員)。購入者と出品者は、連絡掲示板で商品についてやり取りできる
教材との関係 | ウェブカツ WEBサービス部のレッスン(Lesson 02〜25)を順に進めながら作る。教材にない機能(カート・注文確定・注文履歴)は、Lesson 25のあとに作る
スコープの区分 | Phase1:AWSで公開するまでに作る機能(教材のレッスンで作る機能+連絡掲示板+カート・注文確定)/ Phase2:公開後に追加する機能(注文履歴)/ 対象外:今回は作らない機能
今回作らないもの | クレジットカード決済、在庫管理、メール通知、レビュー機能
技術構成 | Laravel 13 / PHP 8.3以上(ローカルはMAMPのPHP 8.4.1)/ MySQL(ローカルはMAMP)/ 本番はAWS(EC2 + RDSを想定。インフラ部の構成に合わせて確定)
ソース管理 | Git + GitHub(private)。機能ごとにfeatureブランチを切り、動作確認後にmainへマージする
体制・稼働 | 個人開発(1名)。稼働時間は平日4.5時間・休日10時間(日程の計算前提。稼働カレンダーで変更可)
参考資料 | ウェブカツ WEBサービス部 Lesson 01「WEBサービスと必要な機能」の17機能、Lesson 23「連絡掲示板機能」
2. 進捗サマリ(各シートから自動集計)
Phase1の機能数 | 19
完了 | 0
作業中 | 0
未着手 | 19
Phase1の進捗率(完了 ÷ Phase1の機能数) | 0%
Phase2の機能数 | 1
対象外の機能数 | 4
教材の17機能のカバー数 | 17 / 17
教材レッスンが「要確認」の機能数 | 7
未決の確認事項 | 6
AWS公開の予定日 | 2026-11-03
Phase1完了の予定日 | 2026-11-03
Phase2完了の予定日 | 2026-11-04
残りの合計見積(予備込み・h) | 123.6
3. 更新履歴
0.3(2026/10/17) | 連絡掲示板(Lesson 23)を追加(F-024、画面S-018〜S-020、messagesテーブル、Q-011)。教材レッスンの列を追加し、スケジュールを教材のレッスン順に組み替え。教材の内容に合わせて、プロフィール・パスワード系・お気に入りなどをPhase1に移動
0.2(2026/10/16) | 出品者が複数いる前提に変更(Q-001決定)。出品者向けの画面・テーブル・非機能要件を追加。見積工数と稼働カレンダーによる日程を追加
0.1(2026/10/16) | 初版。教材の17機能との対応を含めて作成

## 機能要件一覧
機能要件一覧
黄色のセルが編集用です。「教材の機能」はLesson 01の17機能との対応、「教材レッスン」は作るときに見るレッスンです。「要確認」は、Lesson 12〜14などの内容が分かった時点で更新します。
機能ID | 大分類 | 機能名 | 機能概要 | 利用者 | 優先度 | フェーズ | 教材の機能 | 教材レッスン | 受入条件 | 想定ブランチ | 状況 | 備考
F-001 | 会員管理 | ユーザー登録 | メールアドレスとパスワードで会員登録する | ゲスト | 高 | Phase1 | 1. ユーザー登録 | Lesson 09〜10 | 名前・メール・パスワードを入力して登録でき、登録後にログイン状態になる。メールの重複や入力不備ではエラーが表示される。 | feature/auth | 未着手 | 認証の実装方法はQ-005で決定
F-002 | 会員管理 | ログイン | 登録済みのメールアドレスとパスワードでログインする | ゲスト | 高 | Phase1 | 2. ログイン | Lesson 11 | 正しい入力でログインでき、誤った入力ではエラーが表示される。 | feature/auth | 未着手
F-003 | 会員管理 | ログアウト | ログイン中の会員がログアウトする | 会員 | 高 | Phase1 | 3. ログアウト | 要確認 | ログアウト後は、会員専用の画面(カート・注文)に入れない。 | feature/auth | 未着手 | Lesson 12〜14のどれかに入っている想定
F-004 | 会員管理 | プロフィール登録 | 住所・電話番号など、名前以外の会員情報を登録する | 会員 | 中 | Phase1 | 5. プロフィール登録 | 要確認 | 入力した内容が保存され、あとから確認できる。 | feature/profile | 未着手 | 配送先の扱いはQ-003で決定
F-005 | 会員管理 | プロフィール編集 | 登録したプロフィールを変更する | 会員 | 中 | Phase1 | 6. プロフィール編集 | 要確認 | 変更した内容が保存され、画面に反映される。 | feature/profile | 未着手
F-006 | 会員管理 | パスワード変更 | ログイン中にパスワードを変更する | 会員 | 低 | Phase1 | 7. パスワード変更 | Lesson 15 | 現在のパスワードを入力して変更でき、変更後は新しいパスワードでログインできる。 | feature/password | 未着手
F-007 | 会員管理 | パスワードリマインダー | パスワードを忘れたときに再設定する | ゲスト | 低 | Phase1 | 8. パスワードリマインダー | Lesson 16 | 登録メールアドレス宛の案内から、パスワードを再設定できる。 | feature/password | 未着手 | メール送信が必要。F-022(メール通知)は対象外だが、再設定メールの送信だけは別に必要(Q-008)
F-008 | 会員管理 | 退会 | 会員が自分のアカウントを削除(退会)する | 会員 | 低 | Phase1 | 4. 退会 | 要確認 | 退会後は、そのアカウントでログインできない。 | feature/withdraw | 未着手 | 注文履歴の扱い(残す/消す)を決める必要あり
F-009 | 出品者機能 | 販売側ユーザー登録 | 出品者として登録する | ゲスト | 高 | Phase1 | 9. 販売側ユーザー登録 | 要確認 | 出品者として登録でき、出品者向けの画面を使える。 | feature/seller | 未着手 | 出品者が複数いる前提(Q-001)。商品登録(Lesson 17〜)より前に必要
F-010 | 商品 | 商品一覧表示 | 商品を一覧で表示する | ゲスト/会員 | 高 | Phase1 | 14. コンテンツ一覧表示 | Lesson 20 | 商品の名前と価格が表示される。件数が多い場合はページ分割される。 | feature/product-list | 未着手 | 教材順では商品登録の後に作るため、表示するデータは商品登録で用意する(Q-009)
F-011 | 商品 | 商品詳細表示 | 1つの商品の説明・価格を表示し、カートに入れる | ゲスト/会員 | 高 | Phase1 | 15. コンテンツ詳細表示 | Lesson 21 | 一覧から選ぶと、商品名・説明・価格と「カートに入れる」ボタンが表示される。 | feature/product-detail | 未着手
F-012 | 商品 | 商品検索 | キーワードで商品を絞り込む | ゲスト/会員 | 中 | Phase1 | 16. コンテンツ検索 | Lesson 22 | キーワードに一致する商品だけが表示される。一致がない場合はその旨が表示される。 | feature/search | 未着手
F-013 | 商品 | お気に入り登録 | 気に入った商品を登録し、一覧で見る | 会員 | 低 | Phase1 | 17. お気に入り登録 | Lesson 24 | 商品をお気に入りに追加・解除でき、お気に入り一覧で確認できる。 | feature/favorites | 未着手
F-014 | カート・注文 | カート | 商品をカートに入れ、数量変更・削除をする | 会員 | 高 | Phase1 | (教材外) | - | 商品を追加でき、数量の変更と削除ができる。合計金額が正しく表示される。 | feature/cart | 未着手 | 未ログイン時はログイン画面へ誘導(案)。教材にない部分なのでLesson 25のあとに作る
F-015 | カート・注文 | 注文確定(決済なし) | カートの内容で注文を確定し、保存する | 会員 | 高 | Phase1 | (教材外) | - | 注文の明細と合計金額が保存され、完了画面が表示される。確定後はカートが空になる。 | feature/order | 未着手 | 決済はF-017(対象外)。複数の出品者の商品を1回の注文に含められる(Q-010)
F-016 | カート・注文 | 注文履歴表示 | 自分の過去の注文を一覧・詳細で確認する | 会員 | 中 | Phase2 | (教材外) | - | 自分の注文だけが日付順に表示され、明細を確認できる。 | feature/order-history | 未着手 | マイページ(Q-012)に入れる場合は、Phase1に移す
F-017 | カート・注文 | 決済(クレジットカード) | 外部の決済サービスと連携して支払う | 会員 | - | 対象外 | 10. 決済 | - |  |  | 対象外 | 外部サービスとの連携が必要で工数が大きい。今回は注文確定までとする(Q-002)
F-018 | 出品者機能 | 商品登録 | 出品者が自分の商品を登録する | 出品者 | 高 | Phase1 | 11. コンテンツ登録 | Lesson 17〜19 | 入力した商品が保存され、商品一覧に表示される。入力不備ではエラーが表示される。 | feature/product-register | 未着手 | 商品は登録した出品者に紐づく。画像の保存先はQ-006で決定
F-019 | 出品者機能 | 商品編集 | 出品者が自分の商品情報を編集する | 出品者 | 中 | Phase1 | 12. コンテンツ編集 | 要確認 | 自分の商品だけ編集でき、変更が一覧・詳細に反映される。他の出品者の商品は編集できない。 | feature/product-register | 未着手 | Lesson 17〜19またはLesson 25に入っている想定
F-020 | 出品者機能 | 商品削除 | 出品者が自分の商品を削除する | 出品者 | 中 | Phase1 | 13. コンテンツ削除 | 要確認 | 自分の商品だけ削除でき、削除した商品は一覧に表示されなくなる。 | feature/product-register | 未着手 | 注文済みの商品を削除した場合の扱いを決める
F-021 | その他 | 在庫管理 | 在庫数の管理、注文時の減算 | 出品者 | - | 対象外 | (教材外) | - |  |  | 対象外 | 在庫数は表示のみとする(Q-004)
F-022 | その他 | メール通知 | 注文完了などのメールを送る | 会員 | - | 対象外 | (教材外) | - |  |  | 対象外 | パスワード再設定メールの送信(F-007)は別に必要(Q-008)
F-023 | その他 | レビュー機能 | 商品へのレビュー投稿 | 会員 | - | 対象外 | (教材外) | - |  |  | 対象外
F-024 | 問い合わせ | 連絡掲示板 | 購入者が商品について出品者に問い合わせ、出品者が返信する | 会員/出品者 | 中 | Phase1 | (17機能外) | Lesson 23 | 購入者が商品詳細から出品者へメッセージを送れる。出品者は問い合わせ一覧から開いて返信できる。その商品の出品者と問い合わせた購入者以外は、やり取りを見られない。 | feature/messages | 未着手 | 商品ごとの、購入者と出品者の1対1(案)。Lesson 23の内容に合わせて見直す(Q-011)

## 非機能要件
非機能要件
黄色のセルが編集用です。「確度」が「案」のものは、決まり次第「確定」に変えてください。
ID | 区分 | 要件 | 対応方針 | 確度 | 備考
NF-001 | セキュリティ | パスワードを平文で保存しない | Laravelのハッシュ機能(標準)で保存する | 確定
NF-002 | セキュリティ | フォーム送信時のCSRF対策 | Laravel標準の仕組みを、すべての送信フォームで有効にする | 確定
NF-003 | セキュリティ | SQLインジェクション対策 | Eloquentまたはクエリビルダを使い、SQL文に入力値を直接埋め込まない | 確定
NF-004 | セキュリティ | 秘密情報の管理 | .envをGit管理しない。本番用の.envはサーバー上で別に作成する | 確定 | DBパスワード、APP_KEYなど
NF-005 | セキュリティ | 本番でのデバッグ表示の無効化 | 本番は APP_ENV=production、APP_DEBUG=false にする | 確定
NF-006 | セキュリティ | 通信の暗号化 | 公開時はHTTPS(独自ドメイン+証明書)で提供する | 案 | 公開構成(Q-007)に合わせて確定
NF-007 | 性能 | 一覧の表示速度 | 商品一覧はページ分割する(1ページあたりの件数は仮に12件) | 案
NF-008 | 運用 | DBのバックアップ | 本番DBは自動バックアップを有効にする(RDSを使う場合) | 案 | Q-007の結果による
NF-009 | 運用 | エラーの記録 | Laravelのログ(storage/logs)にエラーを記録する | 確定
NF-010 | 保守性 | ブランチ運用 | mainは常に動く状態を保つ。機能ごとにfeatureブランチを切り、動作確認後にマージする | 確定
NF-011 | 保守性 | 環境ごとの設定 | 開発(ローカル)と本番の違いは.envで吸収する | 確定
NF-012 | 保守性 | 動作確認 | 主要機能は、受入条件(機能要件一覧)に沿って動作を確認する | 案 | 自動テストの導入は余裕があれば
NF-013 | 互換性 | 対応ブラウザ | 最新版のChrome・Safari。スマートフォンの画面幅にも対応する(レスポンシブ) | 案
NF-014 | 環境 | 実行環境 | PHP 8.3以上(Laravel 13の要件)、MySQL。ローカルはMAMP | 確定 | ローカルはPHP 8.4.1を使用
NF-015 | セキュリティ | 出品者・購入者の権限管理 | 出品者は自分の商品だけ編集・削除できる。連絡掲示板は、その商品の出品者と問い合わせた購入者だけが見られる。Laravelの認可の仕組み(Policy)で、本人かを確認する | 案 | 出品者が複数いる前提(Q-001)のため必要
NF-016 | セキュリティ | XSS対策 | 利用者が入力した文章(掲示板・商品説明など)は、Bladeの {{ }} で出力する(自動でエスケープされる)。{!! !!} は使わない | 確定 | 連絡掲示板で利用者の入力を表示するため

## 画面一覧
画面一覧
黄色のセルが編集用です。「関連機能名」「フェーズ」は、関連機能IDから機能要件一覧を参照して自動表示されます。URLは案です。マイページ(Lesson 25)の画面は、内容が決まってから追加します(Q-012)。
画面ID | 画面名 | URL(案) | 認証 | 概要 | 関連機能ID | 関連機能名 | フェーズ | 状況
S-001 | 商品一覧 | /products | 不要 | 商品を一覧で表示する(トップページ) | F-010 | 商品一覧表示 | Phase1 | 未着手
S-002 | 商品詳細 | /products/{id} | 不要 | 商品の説明と、カートに入れるボタン | F-011 | 商品詳細表示 | Phase1 | 未着手
S-003 | カート | /cart | 要ログイン | 入れた商品の確認・数量変更・削除 | F-014 | カート | Phase1 | 未着手
S-004 | 注文確認 | /orders/confirm | 要ログイン | 注文内容を確認して確定する | F-015 | 注文確定(決済なし) | Phase1 | 未着手
S-005 | 注文完了 | /orders/complete | 要ログイン | 注文が完了したことを表示する | F-015 | 注文確定(決済なし) | Phase1 | 未着手
S-006 | 会員登録 | /register | 不要 | 新規会員登録フォーム | F-001 | ユーザー登録 | Phase1 | 未着手
S-007 | ログイン | /login | 不要 | ログインフォーム | F-002 | ログイン | Phase1 | 未着手
S-008 | プロフィール編集 | /profile | 要ログイン | プロフィールの登録・変更 | F-005 | プロフィール編集 | Phase1 | 未着手
S-009 | パスワード変更 | /password | 要ログイン | ログイン中のパスワード変更 | F-006 | パスワード変更 | Phase1 | 未着手
S-010 | パスワード再設定 | /password/reset | 不要 | パスワードを忘れたときの再設定 | F-007 | パスワードリマインダー | Phase1 | 未着手
S-011 | 注文履歴 | /orders | 要ログイン | 過去の注文の一覧・詳細 | F-016 | 注文履歴表示 | Phase2 | 未着手
S-012 | お気に入り一覧 | /favorites | 要ログイン | お気に入りに登録した商品の一覧 | F-013 | お気に入り登録 | Phase1 | 未着手
S-013 | 退会確認 | /withdraw | 要ログイン | 退会の確認と実行 | F-008 | 退会 | Phase1 | 未着手
S-014 | 出品者登録 | /seller/register | 不要 | 出品者として登録するフォーム | F-009 | 販売側ユーザー登録 | Phase1 | 未着手
S-015 | 出品者:商品一覧 | /seller/products | 出品者 | 自分の商品の一覧・削除 | F-020 | 商品削除 | Phase1 | 未着手
S-016 | 出品者:商品登録 | /seller/products/create | 出品者 | 商品の登録フォーム | F-018 | 商品登録 | Phase1 | 未着手
S-017 | 出品者:商品編集 | /seller/products/{id}/edit | 出品者 | 商品の編集フォーム | F-019 | 商品編集 | Phase1 | 未着手
S-018 | 問い合わせ掲示板(購入者) | /products/{id}/messages | 要ログイン | 商品について出品者とやり取りする(案) | F-024 | 連絡掲示板 | Phase1 | 未着手
S-019 | 出品者:問い合わせ一覧 | /seller/messages | 出品者 | 自分の商品への問い合わせの一覧(案) | F-024 | 連絡掲示板 | Phase1 | 未着手
S-020 | 出品者:問い合わせ返信 | /seller/messages/{product_id}/{buyer_id} | 出品者 | 問い合わせを開いて返信する(案) | F-024 | 連絡掲示板 | Phase1 | 未着手

## テーブル定義
テーブル定義
型・制約は案です。マイグレーションを書く段階で確定し、変更があればここも更新してください。messages(連絡掲示板)は、Lesson 23の内容に合わせて見直します。
テーブル名 | カラム名 | 型 | NULL | キー・制約 | 説明 | フェーズ
products | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | 商品ID | Phase1
products | seller_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → users.id | 出品者(商品を登録した会員) | Phase1
products | name | varchar(255) | NOT NULL |  | 商品名 | Phase1
products | description | text | NULL |  | 商品説明 | Phase1
products | price | unsigned int | NOT NULL |  | 価格(円) | Phase1
products | stock | unsigned int | NOT NULL | DEFAULT 0 | 在庫数(表示用。注文時に減らすかはQ-004) | Phase1
products | image_path | varchar(255) | NULL |  | 商品画像のパス(保存先はQ-006) | Phase1
products | created_at, updated_at | timestamp | NULL |  | 作成・更新日時(Laravel標準) | Phase1
users | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | 会員ID | Phase1
users | name | varchar(255) | NOT NULL |  | 名前 | Phase1
users | email | varchar(255) | NOT NULL | UNIQUE | メールアドレス(ログインID) | Phase1
users | password | varchar(255) | NOT NULL |  | パスワード(ハッシュ化して保存) | Phase1
users | role | varchar(20) | NOT NULL | DEFAULT 'buyer' | 権限(buyer:購入者 / seller:出品者) | Phase1
users | created_at, updated_at, など | - | - |  | Laravel標準のカラム(email_verified_at、remember_tokenなど)。マイグレーションに最初から含まれる | Phase1
users | postal_code, address, phone | varchar | NULL |  | プロフィール項目。プロフィール登録(F-004)で追加(Q-003) | Phase1
carts | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | カートID | Phase1
carts | user_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → users.id | カートの持ち主 | Phase1
carts | created_at, updated_at | timestamp | NULL |  | 作成・更新日時(Laravel標準) | Phase1
cart_items | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | カート明細ID | Phase1
cart_items | cart_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → carts.id | 所属するカート | Phase1
cart_items | product_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → products.id / UNIQUE(cart_id, product_id) | 入れた商品(同じ商品は1行にまとめる) | Phase1
cart_items | quantity | unsigned int | NOT NULL | 1以上 | 数量 | Phase1
cart_items | created_at, updated_at | timestamp | NULL |  | 作成・更新日時(Laravel標準) | Phase1
orders | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | 注文ID | Phase1
orders | user_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → users.id | 注文した会員 | Phase1
orders | total_amount | unsigned int | NOT NULL |  | 合計金額(円) | Phase1
orders | ordered_at | datetime | NOT NULL |  | 注文日時 | Phase1
orders | created_at, updated_at | timestamp | NULL |  | 作成・更新日時(Laravel標準) | Phase1
order_items | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | 注文明細ID | Phase1
order_items | order_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → orders.id | 所属する注文 | Phase1
order_items | product_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → products.id | 注文した商品(出品者は商品から分かる) | Phase1
order_items | quantity | unsigned int | NOT NULL |  | 数量 | Phase1
order_items | unit_price | unsigned int | NOT NULL |  | 注文時点の単価(あとで商品価格を変えても過去の注文に影響しないよう保存) | Phase1
order_items | created_at, updated_at | timestamp | NULL |  | 作成・更新日時(Laravel標準) | Phase1
favorites | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | お気に入りID | Phase1
favorites | user_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → users.id | 登録した会員 | Phase1
favorites | product_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → products.id / UNIQUE(user_id, product_id) | 登録された商品 | Phase1
favorites | created_at, updated_at | timestamp | NULL |  | 作成・更新日時(Laravel標準) | Phase1
messages | id | bigint unsigned | NOT NULL | PK / AUTO_INCREMENT | メッセージID(連絡掲示板) | Phase1
messages | product_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → products.id | どの商品についてのやり取りか | Phase1
messages | buyer_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → users.id / INDEX(product_id, buyer_id) | 問い合わせた購入者。(商品, 購入者)の組み合わせが1つの掲示板になる | Phase1
messages | sender_id | bigint unsigned | NOT NULL | FK → users.id | 書き込んだ人(購入者または出品者) | Phase1
messages | body | text | NOT NULL |  | 本文 | Phase1
messages | created_at, updated_at | timestamp | NULL |  | 作成・更新日時(Laravel標準) | Phase1

## 課題・確認事項
課題・確認事項
黄色のセルが編集用です。決めたら「状況」を「決定」にして、決定日を入れてください。
ID | 区分 | 内容 | 選択肢 | 現時点の方針 | 関連機能ID | 状況 | 決定日
Q-001 | 仕様 | 商品を登録するのは誰か | A:管理者のみ(単独ショップ) / B:出品者が複数(販売側ユーザー登録が必要) | B(出品者が複数)に決定。出品者登録(F-009)と、出品者による商品の登録・編集・削除(F-018〜F-020)を作る。商品は出品者に紐づける(products.seller_id) | F-009, F-018〜F-020 | 決定 | 2026-10-16
Q-002 | 仕様 | 決済をどう扱うか | A:決済なしで注文確定 / B:外部決済サービスを連携 | A(決済なし)でPhase1を作る | F-015, F-017 | 仮決定
Q-003 | 仕様 | 配送先住所をどう持たせるか | A:プロフィールの住所を使う / B:注文時に入力して注文に保存する | プロフィール機能(Lesson 12〜14の想定)の内容を見てから決める。決まるまでは配送先を扱わない | F-004, F-015 | 未決
Q-004 | 仕様 | 在庫数を注文時に減らすか | A:表示のみ / B:注文時に減算する | A(表示のみ)。在庫管理は対象外 | F-015, F-021 | 仮決定
Q-005 | 技術 | 認証の実装方法 | A:Laravelのスターターキット等を使う / B:教材のように自作する | 案:B。教材のレッスン(Lesson 09〜11)に沿って自作する。スターターキットを使うと、教材の流れと合わなくなる | F-001〜F-003 | 未決
Q-006 | 技術 | 商品画像の保存先 | A:サーバー内(storage) / B:S3 | 案:Lesson 17〜19(商品登録)で必要になる。まずサーバー内(storage)で作り、S3への切り替えはAWS公開時に検討する | F-010, F-018 | 未決
Q-007 | 技術 | 本番の構成 | A:EC2 + RDS / B:EC2内にMySQL | インフラ部の構成に合わせる | - | 未決
Q-008 | 運用 | パスワード再設定メールの送信方法 | 開発中:Laravelのログ出力(メールを実際には送らず、ログに書き出す) / 本番:メール送信サービスを使う(AWS SESなど) | Lesson 16(パスワードリマインダー)を作るため、Phase1で必要になる。メール通知(F-022)は対象外のままだが、再設定メールの送信だけは別に必要 | F-007, F-022 | 未決
Q-009 | 技術 | Phase1の商品データの用意方法 | A:シーダー(初期データ投入) / B:商品登録機能で登録する | B。教材順では商品登録(Lesson 17〜19)を先に作るため、シーダーは必須でなくなった。画面確認用のダミーデータが欲しいときだけ使う | F-010 | 仮決定
Q-010 | 仕様 | 1回の注文に、複数の出品者の商品を含めてよいか | A:含めてよい(注文は購入者単位。明細から出品者が分かる) / B:出品者ごとに注文を分ける | A(含めてよい)で進める | F-015 | 仮決定
Q-011 | 仕様 | 連絡掲示板(Lesson 23)を入れるか | 入れる / 入れない | 入れる(決定)。形は「商品ごとの、購入者と出品者の1対1」とする(案)。Lesson 23の内容に合わせて見直す | F-024 | 決定 | 2026-10-17
Q-012 | 仕様 | マイページ(Lesson 25)に何を入れるか | 例:プロフィール、出品した商品、注文履歴、お気に入り、問い合わせ | Lesson 25の動画を見てから決める。注文履歴(F-016)を入れる場合はPhase1に移す | (未定) | 未決

## スケジュール
スケジュール(教材のレッスン順)
黄色のセル(レッスン数・実装工数・状況)を変えると、予定開始・予定終了が自動で更新されます。合計見積 =(レッスン数 × 1レッスンの時間 + 実装工数)×(1 + 予備率)。時間の設定は「稼働カレンダー」シートで変更できます。
No | フェーズ | 教材レッスン | タスク | 対応機能ID | 想定ブランチ | 成果物 | レッスン数 | 実装工数(h) | 合計見積(h) | 累積(h) | 予定開始 | 予定終了 | 状況
1 | 準備 | - | ローカル環境構築(Laravel作成・GitHub連携) | - | main | 動作するLaravelプロジェクト、GitHubリポジトリ | 0 | 4 | 0 | 0 | 完了 | 完了 | 完了
2 | 要件定義 | Lesson 01 | 要件定義書の作成・確定(機能の洗い出し) | - | - | 本ファイル | 0 | 3 | 3.6 | 3.6 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 作業中
3 | 設計 | Lesson 02 | 画面設計(画面一覧の確定) | - | - | 画面一覧 | 1 | 2 | 3 | 6.6 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 未着手
4 | 設計 | Lesson 03〜05 | テーブル設計(テーブル定義の確定) | - | - | テーブル定義 | 3 | 3 | 5.4 | 12 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 未着手
5 | 設計 | Lesson 06 | DB作成(MySQL・.env設定・マイグレーション) | - | feature/database | 動作するDB、マイグレーションファイル | 1 | 2 | 3 | 15 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 未着手
6 | 実装(Phase1) | Lesson 07〜08 | 画面の見た目を作る(共通レイアウト、主要画面) | - | feature/layout | 共通レイアウト、主要画面のHTML/CSS | 2 | 6 | 8.4 | 23.4 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 未着手
7 | 実装(Phase1) | Lesson 09〜11 | 会員登録・ログイン | F-001, F-002 | feature/auth | 会員登録・ログイン機能 | 3 | 3 | 5.4 | 28.8 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 未着手
8 | 実装(Phase1) | Lesson 12〜14(要確認) | ログアウト・プロフィール・退会・出品者登録など(内容は要確認) | F-003〜F-005, F-008, F-009 | feature/profile 他 | 該当機能 | 3 | 4 | 6.6 | 35.4 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 未着手
9 | 実装(Phase1) | Lesson 15〜16 | パスワード変更・パスワードリマインダー | F-006, F-007 | feature/password | パスワード関連の機能 | 2 | 3 | 4.8 | 40.2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 未着手
10 | 実装(Phase1) | Lesson 17〜19 | 出品者による商品登録(編集・削除を含む。教材の範囲は要確認) | F-018〜F-020 | feature/product-register | 商品登録・編集・削除 | 3 | 4 | 6.6 | 46.8 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 未着手
11 | 実装(Phase1) | Lesson 20〜21 | 商品一覧・商品詳細 | F-010, F-011 | feature/product-list | 商品一覧・詳細画面 | 2 | 2 | 3.6 | 50.4 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 未着手
12 | 実装(Phase1) | Lesson 22 | 商品検索 | F-012 | feature/search | 検索機能 | 1 | 1 | 1.8 | 52.2 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 未着手
13 | 実装(Phase1) | Lesson 23 | 連絡掲示板(購入者と出品者のやり取り) | F-024 | feature/messages | 掲示板機能 | 1 | 3 | 4.2 | 56.4 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 未着手
14 | 実装(Phase1) | Lesson 24 | お気に入り | F-013 | feature/favorites | お気に入り機能 | 1 | 1 | 1.8 | 58.2 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 未着手
15 | 実装(Phase1) | Lesson 25 | マイページ(内容は動画を見て決める) | (Q-012で決定) | feature/mypage | マイページ | 1 | 3 | 4.2 | 62.4 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 未着手
16 | 実装(Phase1) | (教材外) | カート | F-014 | feature/cart | カート機能 | 0 | 10 | 12 | 74.4 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 未着手
17 | 実装(Phase1) | (教材外) | 注文確定 | F-015 | feature/order | 注文確認・完了画面 | 0 | 10 | 12 | 86.4 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 未着手
18 | テスト | - | Phase1の動作確認(受入条件のチェック) | Phase1の全機能 | - | 確認結果 | 0 | 6 | 7.2 | 93.6 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 未着手
19 | 公開 | - | AWS環境構築・デプロイ | - | main | 公開URLで動作するサイト | 0 | 16 | 19.2 | 112.8 | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 未着手
20 | 公開 | - | 公開後の動作確認・README整備 | - | main | README、公開URL | 0 | 4 | 4.8 | 117.6 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 未着手
21 | Phase2 | (教材外) | 注文履歴 | F-016 | feature/order-history | 注文履歴画面 | 0 | 5 | 6 | 123.6 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 未着手
[6 empty] | 合計 | 24 | 95 | 123.6
Formulas:
予定開始 = IF([状況]="完了","完了",IFERROR(INDEX(稼働カレンダー!$A13:A212,COUNTIF(稼働カレンダー!$G13:G212,"<="&ROUND([累積(h)]-[合計見積(h)],6))+1),"範囲外"))
予定終了 = IF([状況]="完了","完了",IFERROR(INDEX(稼働カレンダー!$A13:A212,COUNTIF(稼働カレンダー!$G13:G212,"<"&[累積(h)])+1),"範囲外"))

## 稼働カレンダー
稼働カレンダー
スケジュールの日程は、このシートの稼働時間から自動計算されます。黄色のセルが編集用です。
起算日 | 2026-10-17
平日の稼働時間(h) | 4.5
休日の稼働時間(h) | 10
予備率(見積への上乗せ) | 20%
1レッスンあたりの視聴・演習時間(h) | 0.5
休日は土日祝として計算します。特定の日だけ変えたいときは、表の「上書き」で平日/休日を選んでください。
祝日は右の表に入力済み(2027/2/23まで)。足りない日は表に追記してください。
「1レッスンあたりの視聴・演習時間」は仮の値です。レッスンページの「学習にかかった時間」の実績に合わせて変えてください。
日付 | 曜日 | 自動判定 | 上書き | 区分 | 稼働時間(h) | 累積(h) | 祝日 | 名称
2026-10-17 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 10 | 2026-11-03 | 文化の日
2026-10-18 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 20 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
2026-10-19 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 24.5 | 2027-01-01 | 元日
2026-10-20 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 29 | 2027-01-11 | 成人の日
2026-10-21 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 33.5 | 2027-02-11 | 建国記念の日
2026-10-22 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 38 | 2027-02-23 | 天皇誕生日
2026-10-23 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 42.5
2026-10-24 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 52.5
2026-10-25 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 62.5
2026-10-26 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 67
2026-10-27 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 71.5
2026-10-28 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 76
2026-10-29 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 80.5
2026-10-30 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 85
2026-10-31 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 95
2026-11-01 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 105
2026-11-02 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 109.5
2026-11-03 | 火 | 休日 |  | 休日 | 10 | 119.5
2026-11-04 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 124
2026-11-05 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 128.5
2026-11-06 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 133
2026-11-07 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 143
2026-11-08 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 153
2026-11-09 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 157.5
2026-11-10 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 162
2026-11-11 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 166.5
2026-11-12 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 171
2026-11-13 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 175.5
2026-11-14 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 185.5
2026-11-15 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 195.5
2026-11-16 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 200
2026-11-17 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 204.5
2026-11-18 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 209
2026-11-19 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 213.5
2026-11-20 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 218
2026-11-21 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 228
2026-11-22 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 238
2026-11-23 | 月 | 休日 |  | 休日 | 10 | 248
2026-11-24 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 252.5
2026-11-25 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 257
2026-11-26 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 261.5
2026-11-27 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 266
2026-11-28 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 276
2026-11-29 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 286
2026-11-30 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 290.5
2026-12-01 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 295
2026-12-02 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 299.5
2026-12-03 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 304
2026-12-04 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 308.5
2026-12-05 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 318.5
2026-12-06 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 328.5
2026-12-07 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 333
2026-12-08 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 337.5
2026-12-09 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 342
2026-12-10 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 346.5
2026-12-11 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 351
2026-12-12 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 361
2026-12-13 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 371
2026-12-14 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 375.5
2026-12-15 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 380
2026-12-16 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 384.5
2026-12-17 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 389
2026-12-18 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 393.5
2026-12-19 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 403.5
2026-12-20 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 413.5
2026-12-21 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 418
2026-12-22 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 422.5
2026-12-23 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 427
2026-12-24 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 431.5
2026-12-25 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 436
2026-12-26 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 446
2026-12-27 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 456
2026-12-28 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 460.5
2026-12-29 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 465
2026-12-30 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 469.5
2026-12-31 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 474
2027-01-01 | 金 | 休日 |  | 休日 | 10 | 484
2027-01-02 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 494
2027-01-03 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 504
2027-01-04 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 508.5
2027-01-05 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 513
2027-01-06 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 517.5
2027-01-07 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 522
2027-01-08 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 526.5
2027-01-09 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 536.5
2027-01-10 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 546.5
2027-01-11 | 月 | 休日 |  | 休日 | 10 | 556.5
2027-01-12 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 561
2027-01-13 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 565.5
2027-01-14 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 570
2027-01-15 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 574.5
2027-01-16 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 584.5
2027-01-17 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 594.5
2027-01-18 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 599
2027-01-19 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 603.5
2027-01-20 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 608
2027-01-21 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 612.5
2027-01-22 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 617
2027-01-23 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 627
2027-01-24 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 637
2027-01-25 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 641.5
2027-01-26 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 646
2027-01-27 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 650.5
2027-01-28 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 655
2027-01-29 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 659.5
2027-01-30 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 669.5
2027-01-31 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 679.5
2027-02-01 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 684
2027-02-02 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 688.5
2027-02-03 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 693
2027-02-04 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 697.5
2027-02-05 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 702
2027-02-06 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 712
2027-02-07 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 722
2027-02-08 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 726.5
2027-02-09 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 731
2027-02-10 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 735.5
2027-02-11 | 木 | 休日 |  | 休日 | 10 | 745.5
2027-02-12 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 750
2027-02-13 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 760
2027-02-14 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 770
2027-02-15 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 774.5
2027-02-16 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 779
2027-02-17 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 783.5
2027-02-18 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 788
2027-02-19 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 792.5
2027-02-20 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 802.5
2027-02-21 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 812.5
2027-02-22 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 817
2027-02-23 | 火 | 休日 |  | 休日 | 10 | 827
2027-02-24 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 831.5
2027-02-25 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 836
2027-02-26 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 840.5
2027-02-27 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 850.5
2027-02-28 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 860.5
2027-03-01 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 865
2027-03-02 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 869.5
2027-03-03 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 874
2027-03-04 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 878.5
2027-03-05 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 883
2027-03-06 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 893
2027-03-07 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 903
2027-03-08 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 907.5
2027-03-09 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 912
2027-03-10 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 916.5
2027-03-11 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 921
2027-03-12 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 925.5
2027-03-13 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 935.5
2027-03-14 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 945.5
2027-03-15 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 950
2027-03-16 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 954.5
2027-03-17 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 959
2027-03-18 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 963.5
2027-03-19 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 968
2027-03-20 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 978
2027-03-21 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 988
2027-03-22 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 992.5
2027-03-23 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 997
2027-03-24 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1001.5
2027-03-25 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1006
2027-03-26 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1010.5
2027-03-27 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1020.5
2027-03-28 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1030.5
2027-03-29 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1035
2027-03-30 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1039.5
2027-03-31 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1044
2027-04-01 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1048.5
2027-04-02 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1053
2027-04-03 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1063
2027-04-04 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1073
2027-04-05 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1077.5
2027-04-06 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1082
2027-04-07 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1086.5
2027-04-08 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1091
2027-04-09 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1095.5
2027-04-10 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1105.5
2027-04-11 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1115.5
2027-04-12 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1120
2027-04-13 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1124.5
2027-04-14 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1129
2027-04-15 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1133.5
2027-04-16 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1138
2027-04-17 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1148
2027-04-18 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1158
2027-04-19 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1162.5
2027-04-20 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1167
2027-04-21 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1171.5
2027-04-22 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1176
2027-04-23 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1180.5
2027-04-24 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1190.5
2027-04-25 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1200.5
2027-04-26 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1205
2027-04-27 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1209.5
2027-04-28 | 水 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1214
2027-04-29 | 木 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1218.5
2027-04-30 | 金 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1223
2027-05-01 | 土 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1233
2027-05-02 | 日 | 休日 |  | 休日 | 10 | 1243
2027-05-03 | 月 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1247.5
2027-05-04 | 火 | 平日 |  | 平日 | 4.5 | 1252
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1